УКАЗАНИЯ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ПМС № 118 от 20 май 2014 г. ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ ПО НФМ 2014-2021

При провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки се прилага националното законодателство в областта на обществените поръчки, а в приложимите случаи правилата и реда по ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за определяне на изпълнител от страна на бенефициерите.

Настоящите указания не отменят задължението на Възложителите по смисъла на ЗОП и бенефициерите на безвъзмездна финансова помощ, които не попадат в приложното поле на ЗОП и прилагат ПМС 118 от 20 май 2014 да спазват стриктно задълженията съгласно действащата нормативна уредба в областта. Указанията целят да подпомогнат бенефициерите при подготовката и провеждане на обществени поръчки и процедури по реда на ПМС 118/2014 за избор на изпълнител с оглед спазването на принципите за ефективност, ефикасност и разумно финансово управление на средствата от НФМ, като и недопускане на финансови корекции.

Отговорни институции:

Дирекция “Международни проекти” - МВР (ДМП) носи отговорност за правилното управление на средствата по програмата.

Настоящите правила са разработени с цел да се определи реда за организацията и провеждането на обществени поръчки, както и сключването на договори с изпълнител по НФМ.

С ПМС № 118 от 20 май 2014 г. се уреждат условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициери на безвъзмездна финансова помощ, в случаите когато разпоредбите на ЗОП не са приложими, които разпоредби, в определените случаи, бенефициерите са длъжни да спазват.

Всички процедури се провеждат при спазване на принципите за публичност, прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, принципа на пропорционалност, лоялна и свободна конкуренция.

Всички процедури за обществени поръчки се провеждат съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Отговорни лица в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Възложител по смисъла на правилата е ръководителят на съответната структура бенефициер (министър/директор дирекция/председател на агенция или упълномощено от него лице) или лице, което е упълномощено да организира и провежда обществените поръчки по НФМ, съгласно функционалните си компетенции.

Задълженията по усвояване на средствата по НФМ, в качеството му на възложител, възникват от момента на сключване на договор с ПО за предоставяне на БФП.

Бенефициерът/възложителят:

-	Организира дейностите по подготовка на процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и процедурите по реда на ПМС 118 от 20 май 2014 г.;

-	В едномесечен срок след сключването на договора за отпускане на БФП бенефициерите създават в ИСУН график, в съответния за всяка поръчка по проекта, в раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, като попълват всички приложими полета. Графикът следва да се отрази за всички поръчки по проекта за целите на извършвания предварителен и последващ контрол от ОтО. Задължение на всеки възложител е спазване на чл. 21, ал. 15 от ЗОП, както и чл. 10, ал. 1 и § 1, т. 6 от ДР на ПМС 118/2014 за неразделяне на поръчките на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.  За спазването на това условие, на етапа на осъществявания от ОтО последващ контрол на проведените поръчки, възложителите/бенефициерите попълват и прилагат към документите, справка за възложените поръчки със сходен предмет – Приложение EX-P-5  към настоящите правила.

При изменения на графика (напр. промяна на вида на процедурите, съществена забава и др.) същият се актуализира като в ИСУН се създава нова версия от бенефициерите в съответния за всяка поръчка раздел  в раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ в ИСУН. В поле „Описание“ следва да се посочи от бенефициера причината за актуализацията.

-     	Изготвя/възлага изготвянето на технически спецификации, спазвайки изискванията на нормативната уредба в областта;

-	Изготвя документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и за процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20 май 2014 г;

-	Подготвя решението за откриване на процедура и обявлението за обществената поръчка;

-	Изготвя заповед за комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог;

-	Изготвя решенията за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;

-	Изготвя решението за определяне на изпълнител, решение за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;

-	Изготвя по реда на гл. двадесет и шеста от ЗОП документация за събиране на оферти с обява/покана до определени лица;

-	Изготвя писмата за уведомяване на участниците;

-	Изготвя договорите за обществена поръчка с определения за изпълнител участник;

-	Изготвя и обявление за възлагане на поръчка ;

-       Поддържа профил на купувача и публикува в електронен вид всички посочени в чл. 42 от ЗОП документи, както и в ИСУН, в съответните за всяка обществена поръчка раздели.

Ред за подготовка и възлагане на обществената поръчка по ЗОП:

-	Бенефициерите изготвят пълната документация за участие по обществената поръчка, след което я качват в ИСУН, раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, под-раздел „Прикачени документи“, и чрез модул „Кореспонденция“ уведомяват ПО за изпратените документи за осъществяване на предварителен контрол. Пакетът документи следва да съдържа одобрените със съответните контролни листа по тези правила технически спецификации, решение, обявление, методика за определяне комплексната оценка на офертите и проект на договор по обществената поръчка, прогнозен бюджет на поръчката и списък с минимум трима потенциални производители (за всеки артикул, включен в ТС – при доставка на оборудване) или минимум трима потенциални изпълнители (за услуга и СМР) – Приложения 4.8.1.1.2a - Контролен лист за проверка на техническа спецификация за доставка,  4.8.1.1.2b - Контролен лист за проверка на техническа спецификация за услуги,  4.8.1.1.2c - Контролен лист за проверка на техническа спецификация за строителство, Приложение 4.8.1.1.3 - Контролен лист за проверка на документация за обществена поръчка – открита процедура (съответния за извършваната проверка раздел от контролния лист), Приложение 7.1. - Контролен лист за проверка на документация за обществена поръчка – публично състезание, Приложение 5 - Контролен лист за проверка на документация за обществена поръчка – ограничена процедура, Приложение 6.1.1.- Контролен лист за проверка на документация за обществена поръчка -състезателен диалог, Приложение 6.1.2. - Контролен лист за проверка на документация за поканване на кандидатите за участие в състезателен диалог, Приложение 4.9.1. - за проверка на документацията за събиране на оферти с обява или покана  до определени лица, Приложение 2.1. - Контролен лист за проверка на документация за обществена поръчка – състезателна процедура с договаряне, Приложение 2.2.-Контролен лист за проверка на документация за обществена поръчка – договаряне без предварително обявление, Приложение 2.4. - Контролен лист за проверка на документация за конкурс за проект – открит и ограничен;

-	ДМП извършва проверка на техническата спецификация, решение, обявление, методиката за определяне комплексната оценка на офертите и проекта на договор по поръчката, след което, чрез ИСУН, раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, под-раздел „Прикачени документи“ и модул „Кореспонденция“, изпраща своето писмено становище на бенефициерите по гореизброените документи.

Ред за подготовка на процедура за избор на изпълнител по ПМС 118 от 20 май 2014 г.:

- Бенефициерите изготвят и одобряват обявата и информацията към нея за провеждане на избор на изпълнител, изготвени в съответствие с чл. 11 от Постановлението, след което чрез ИСУН, раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, под-раздел „Прикачени документи“, изпращат на ДМП пакет от документи за осъществяване на предварителен контрол и уведомяват ПО чрез модул „Кореспонденция“. Пакетът документи следва да съдържа одобрените със съответните контролни листа (Приложение ТС за доставка или Приложение ТС за услуга, и Приложение  Контролен лист ПМС 118), приложени към тези правила, образец на обява, техническа спецификация (ако има такава), методика за определяне комплексната оценка на офертите и проекта на договор;

-	ДМП извършва проверка на обявата, техническата спецификация, методика за определяне комплексната оценка на офертите и проекта на договор, след което,  посредством ИСУН, раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, под-раздел „Прикачени документи“ и уведомление чрез модул „Кореспонденция“, изпраща на бенефициерите писмено становище по гореизброените документи.

Контролът на представените документи за стартиране на поръчки по ЗОП и ПМС 118/2014 г. се извършва от ДМП еднократно, в срок до 20 (двадесет) работни дни от изпращането на  целия пакет от документи.

В случай на внесени/неотразени от възложителите/бенефициерите промени в документите, които са били обект на предварителен контрол от страна на ОтО, цялата отговорност е за  възложителите/бенефициерите.

В срок до 3 дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията по дадена обществена поръчка по ЗОП или за процедура по реда на ПМС 118/2014 г., посредством модула за Кореспонденция в ИСУН, бенефициерите уведомяват ДМП за деня, часа и мястото на отваряне, разглеждане и оценка на офертите.

В комисиите по ЗОП и ПМС 118/20.05.2014 като наблюдател може да се включи служител на ДМП от отдел  „Предварителен контрол и нередности”, отговарящ за спазването правилата за провеждане на процедури за  възлагане на поръчките.

В срок от 2 дни преди започване на работата на комисията, отново чрез ИСУН, ДМП уведомява възложителя/бенефициера за имената на определеното лице, което ще участва в работата на комисията в качеството на наблюдател (ако бъде определен наблюдател). Когато представител на отдел „Предварителен контрол и нередности“ на ДМП участва в комисията в качеството си на наблюдател, заповедта за неговото назначаване се издава от Възложителя/бенефициера.

Бенефициерите са длъжни да съблюдават и следните нормативни актове, както и да съблюдават образците на документи и актуалните нормативни документи, посочени на следните интернет страници:

-	Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО

-	Регистър на обществените поръчки на Агенция по обществени поръчки

www.aop.bg

-	За попълването на всички образци на документи на Агенцията по обществени поръчки, посочени в настоящите правила се използва Редактора на форми АОП, като образците от редактора се попълват и изпращат по електронен път (www.aop.bg)

-   Вътрешните правила за съответния възложител съгласно чл. 244 от ЗОП

-	Профил на купувача за съответния бенефициер

-	Страница на СИМАП, на която се намират стандартните формуляри и обявления за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, които се изпращат за публикуване към Официален вестник на Европейския съюз

simap.europa.eu/

1 Общи правила за обществените поръчки

1.1 Приложение на процедурите за обществени поръчки

1.1.1 Обекти на обществени поръчки:

1. строителството, включително:

а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП;

б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;

2. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;

3. предоставянето на услуги.

За строителство по т. 1, буква "б" се приема и изпълнение на строеж, за който възложителят има решаващо влияние върху вида или проектирането му, без значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните ресурси.

а/за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

б/за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;

•	строителство и/или услуги, пряко свързани с оборудването по т. а и б, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;

       за строителство и/или услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги или чувствително строителство;

1.2 Определяне на стойността на поръчката

Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване. Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя в лева от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката.Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя по реда на чл. 21 от ЗОП. Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.

Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.

Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.

Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

1.2.1 Видове процедури за обществени поръчки. Прагове за провеждане на обществени поръчки

Видовете процедури са определени в чл. 18 от ЗОП.

Прагове на обществената поръчка са определени в чл. 20от ЗОП.

1.3 Планиране и провеждане на обществените поръчки

1.3.1 Определяне на потребностите в съответствие с програмните документи и изготвяне на обобщен план

Планирането на обществените поръчки е задължение на всеки възложител и се осъществява на годишна база в съответствие със съответния подписания/ните договор/договори за предоставяне на БФП.

При планирането възложителят трябва да съобрази всички законоустановени срокове, включително тези в производствата по обжалване, извършване на контрол от АОП, когато е приложимо, както и началния момент и срока за изпълнение на договора.

Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на обществените поръчки съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, който възложителят предвижда да осигури.

1.3.1.1 При планирането на поръчките, възложителят създава в ИСУН чрез раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ график за провеждане на обществените поръчки по всеки отделен проект,  и посредством модула за Кореспонденция на ИСУН информира за това ОтО. Графикът се създава в срок до един месец след сключване на договора за отпускане на БФП по всеки проект. Контролът за това се удостоверява от възложителя с попълване и публикуване в ИСУН на контролен лист (Приложение 1.3.1.1а- Контролен лист за проверка на график на поръчките). При създаването на графика, възложителите следят за спазването на чл. 21, ал. 15 от ЗОП, както и за чл. 10, ал. 1 и § 1, т. 6 от ДР на ПМС 118/2014 г.  за неразделяне на обществените поръчки и вземат предвид:

- определения ред за възлагане на всяка обществена поръчка, включително вида на избраната процедура, когато е приложимо;

- предмета на поръчките – описание и количества

- стойност на поръчките

- времето за подготовка, включително на документацията;

- времето за провеждане на възлагането, включително за получаване на заявления за участие или на оферти, работа на комисията и сключване на договора (индикативна дата на стартиране/обявяване на поръчката, индикативна дата за приключване на оценката, индикативна дата на сключване на договора)

1.3.1.2. При планирането възложителят трябва да съобрази всички законоустановени срокове, включително тези в производствата по обжалване, извършване на контрол от АОП, когато е приложимо, както и началния момент и срока за изпълнение на договора.

1.3.1.3. Към датата на решението за откриване на процедура или на публикуване на обява възложителят обобщава всички идентични или сходни потребности, които са му известни, с оглед на правилното определяне на реда за тяхното възлагане.

- При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.

- Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.

- Когато последният ден от срока по ал. 1 е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

- Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за електронна обработка, срокът изтича:

1. в 24,00 ч. на този ден - при системи, които работят без прекъсване;

2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на работното време, когато системата работи с прекъсване.

1.3.1.4. Когато възложителят удължава сроковете в процедурата на основание чл. 100, ал. 11 ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

При изменения на графика/плана (напр. промяна на вида на процедурите/поръчките, съществена забава и др.) същият се актуализира от бенефициерите като се създава нова версия в раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, под-раздел „Прикачени документи“, за което ПО следва да бъде своевременно уведомен посредством модула „Кореспонденция“ в ИСУН.

1.3.2 Обявление за предварителна информация

Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварителни обявления,

1.3.3. Предварителните обявления се изготвят, изпращат и публикуват от възложителите съгласно чл. 23 от ЗОП.

1.3.4 Подготовка и обявяване на обществената поръчка

Подготовката на обществената поръчка обхваща:

1.3.4.1 Подготовка на документация за участие в процедура за  обществена поръчка.

Документацията за участие в процедура за  обществена поръчка съдържа  документи и информация, посочени в Раздел II, глава пета от ЗОП.

1.3.4.2 Решение за откриване на процедура

С решението възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, поканата за участие, както и документацията към обявлението или покана, когато е приложимо.

Решението се издава чрез използване на образец на АОП, чието минимално съдържание е съгласно чл. 22 от ЗОП.

1.3.4.3 Обявление за обществената поръчка

Обявлението се изготвя по определен образец на АОП и съдържа минимум информация, съгласно Приложение 4, част Б на ЗОП.

1.3.4.4 Технически спецификации

Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците до  процедурата и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция. . Техническите спецификации се изготвят по образец (за услуга Приложение ТС-1 и за доставка ТС-2) при условията на Раздел II, Глава шеста от ЗОП.

Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

Техническите спецификации се изпращат на ДМП от бенефициера, подписани на всяка страница от лице със съответната професионална компетентност (по преценка на възложителя), който ги е изготвил. Към пакета документи бенефициерът прилага прогнозен бюджет на поръчката и списък с минимум трима потенциални производители (за всеки артикул, включен в ТС – при доставка на оборудване) или минимум трима потенциални изпълнители (за услуга и СМР).

В случаите, когато възложителят е провел пазарни консултации с независими експерти или органи, или участници на пазара, пазарните консултации не следва да нарушават конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност и следва да бъдат съблюдавани и спазени действията по чл. 44, ал. 3 от ЗОП.

За извършения контрол на техническите спецификации се попълват съответните контролни листове – Приложение 4.8.1.1.2а, Приложение 4.8.1.1.2b, Приложение 4.8.1.1.2c.

1.3.4.5 Методика за определяне на комплексната оценка на офертата

Обществените поръчки се възлагат въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Критериите за възлагане на поръчката и показателите за комплексната оценка се определят съгласно чл. 70 от ЗОП.

Методиката се подписва от лицето със съответната професионална компетентност, което я е изготвило (по преценка на възложителя).

1.3.4.6 Съдържание на опаковката - Съдържа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и офертата, която включва документите по чл. 39 ал. 3 от ППЗОП.

По преценка на бенефициера и когато за създаването на определени части от документацията за участие в обществена поръчка са необходими специални знания (технически спецификации, описание на предмета на поръчката, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, ако има такива, и специалните изисквания за тяхното представяне, формулиране на клаузи от договора или условия по проекта на офертата и др.), за изготвянето им може да се привличат външни експерти със съответстваща на предмета на поръчката професионална компетентност (по преценка на възложителя).

В случаите, когато възложителят е провел пазарни консултации с независими експерти или органи, или участници на пазара, пазарните консултации не следва да нарушават конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност и следва да бъдат съблюдавани и спазени действията по чл. 44, ал. 3 от ЗОП.

Външен експерт може да бъде:

- лице от списъка по чл. 229,  ал. 1 т. 17 от ЗОП.

1.3.4.8 Проверка и одобрение на документацията

Бенефициерите прилагат разработените контролни листове за проверка на документация по различните процедури, които са приложени към настоящите правила.

След одобряване на документацията, редът на който е посочен в описателната част на тези правила, част „Ред за подготовка и възлагане на обществената поръчка по ЗОП“ и „Ред за подготовка на процедура за избор на изпълнител по ПМС 118/2014“, бенефициерите отразяват пропуските/неяснотите (по тяхна преценка), констатирани в становището на ОтО, след което пристъпват към обявяване на поръчката по ЗОП или обявата по ПМС 118/2014 г.

.

Конкретната процедура за  обществена поръчка се открива с решение и едновременно с това възложителят одобрява документацията за участие и обявлението.

Бенефициерите представят одобрената от тях обява по ПМС 118 на ДМП за публикуване на интернет страницата на Отговорния орган. Едновременно с предоставянето й за публикуване от ОтО, обявата бива публикувана на интернет страницата на бенефициера, при наличие на такава.

В обявлението за обществената поръчка се съобщава лице за контакт, място и срок за получаване на документацията за участие.

1.3.4.9 Оповестяване откриването на процедурата за обществена поръчка

Обявлението и решението за откриване на процедурата за поръчки по ЗОП се изпращат на Агенцията по обществените поръчки по един от начините, предвидени в ППЗОП.

1.3.5 Подаване на оферти или заявления. Назначаване на комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Отговорности на членовете

1.3.5.1 Подаване на документи за участие в обществени поръчки

Кандидатите/участниците могат да подават заявления за участие и оферти  по реда на чл. 101 от ЗОП и чл. 47, от ППЗОП

След изтичане на срока за подаване на офертите/заявленията, не се допускат никакви изменения или допълнения в предадените вече предложения.

1.3.5.2 Назначаване на комисия

След изтичане на срока за приемане на офертите/заявленията за участие, съответния възложител подготвя проект на заповед за назначаване на комисия.

Комисията е в състав съгласно чл. 103 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП и отговарят на следните условия:

- Членове на комисията, включително председателят й, могат да са и външни лица За членовете на комисията, не следва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.

-   да притежават необходимата професионална компетентността в областта на предмета на обществената поръчка (по преценка на възложителя);

-	да не са в йерархическа зависимост помежду си;

-	да не се включват експертите (включително външните лица по чл. 44 ал. 3 от ЗОП), които са изготвили или съгласували техническите спецификации или проекта на документация за откриване на поръчката.

В комисиите по ЗОП и ПМС 118/20.05.2014, ДМП може да номинира свой представител в качеството му на наблюдател.  Служителят на ДМП от отдел  „Предварителен контрол и нередности” отговаря за спазването правилата за провеждане на поръчките. Когато представител на ДМП участва в комисията в качеството си на наблюдател, заповедта за неговото назначаване се издава от Възложителя.

В срок до 3 дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията по дадена поръчка по ЗОП или процедура по за избор на изпълнител по реда на ПМС 118/2014 г., посредством модула за Кореспонденция в ИСУН, бенефициерите уведомяват ДМП за деня, часа и мястото на отваряне, разглеждането и оценката на офертите. В срок от 2 дни преди започване на работата на комисията, ДМП уведомява чрез ИСУН възложителя/бенефициера за имената на определеното лице, което ще участва в работата на комисията в качеството на наблюдател (ако бъде определен наблюдател).

В случай, че възложителят е включил в състава на комисията външни лица, то той следва да приложи към пакета от документи и копия на писмените договори с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

.Съдържанието на заповедта за назначаване на комисията за провеждане на процедурата обхваща:

-	наименование на акта;

-	номер и дата на акта за назначаване на комисията

-	фактически и правни основания за издаване на акта

-	номер и датата на решението за откриване на процедурата;

-	поименния състав и лицето, определено за председател, , с посочване на  длъжността и квалификацията на  членовете на комисията (квалификацията е по преценка на възложителя);

-	имена на резервните членове на комисията;

-	конкретна работа, която трябва да се извърши;

-	сроковете за извършване на работата;

-	място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

-	име, длъжност и подпис на лицето, което издава акта.

Освен разпоредбите на чл. 103 на ЗОП, възложителите/бенефициерите следят в състава на комисията да не бъдат включвани експертите (включително външните лица по чл. 44 ал. 3 от ЗОП), които са изготвили или съгласували техническите спецификации или проекта на документация за откриване на обществената поръчка.

За оценителните комисии по ПМС 118/20 май 2014 г., бенефициерите следят за спазването на изискванията по ПМС 118 при определянето на оценители и резервен/ни оценители.

За удостоверяване на горепосочените изисквания на ЗОП и МПС 118/2014 г , възложителите/бенефициерите попълват контролен лист Приложение 4.3.1 или Приложение 4.3.1а, част от тези правила, който се публикува от тях в съответния за поръчката раздел, раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, под-раздел „Прикачени документи“ в ИСУН

1.3.5.3 Разглеждане на заявления за участие и оферти

При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците

Разглеждането, и класирането на офертите/заявленията се извършва при спазване на изискванията, определени в чл.104 от ЗОП и раздел VIII от ППЗОП.

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог  преди издаване на съответните решения съгласно чл. 106, ал. 3 от ЗОП. В случаите по чл. 106, ал. 3 т. 1 и т 2, възложителят връща доклада на комисията като задължително  дава писмени указания. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждане на действията й.

Комисията приключва своята работа с приемане на доклада от възложителя.

Определянето на изпълнител на обществената поръчка се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 106, ал. 6 и 109 от ЗОП.

Възложителят, в  10-дневен срок  от утвърждаване  на доклада,  издава  решение за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата (Приложение 4.5.2).

1.4 Прекратяване на процедура за  обществена поръчка

Процедурата за  обществена поръчка се прекратява съгласно чл. 110 от ЗОП с мотивирано решение на възложителя.

Възложителите/бенефициерите са длъжни да уведомят ОтО, в случай че при следващо преобявяване на прекратена обществена поръчка/обособена позиция, има промени в техническата спецификация, решение, обявление, методиката за комплексната оценка на офертите и проекта на договор. В тези случаи, възложителите/бенефициерите изпращат чрез модула за Кореспонденция на ИСУН, информация за промените, които са направени в горепосочените документи, придружена с обосновка за необходимостта от тях.

1.5 Възлагане на обществена поръчка. Сключване на договор за обществена поръчка.

В резултат на проведена обществена поръчка може да бъде сключен договор за обществена поръчка или рамково споразумение, последвано от сключване на договор.

1.5.1 Рамково споразумение

Рамковото споразумение се сключва съгласно чл. 81,глава десета от  ЗОП.

1.5.2 Договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка се сключва съгласно разпоредбите на раздел II, глава тринадесета от ЗОП и чл. 82 от ЗОП и раздел I, глава шеста от ППЗОП.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава.

Възложителят изготвя окончателния проект на договора за обществена поръчка/рамковото споразумение.

За сключване на договор с участника, определен за изпълнител служителят по договаряне изисква представянето от изпълнителя на документи, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят изготвя и публикува обявление за възлагане на  поръчка и за сключеното/ите рамково/и споразумение/я до Агенцията по обществени поръчки за вписване в РОП. Обявлението за възлагане  се изготвя съгласно образец (образец на АОП: обявление за възложена поръчка).

Цялата документация по проведените обществени поръчки се съхранява в деловодството на бенефициера, като бенефициерите/възложителите организират и контролират публикуването на всички документи, свързани с поръчките по ЗОП и ПМС 118/2014 в съответния за всяка поръчка раздел в раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, под-раздел „Прикачени документи“  на ИСУН и на профила на купувача.

В 10-дневен срок след сключване на договор с избрания изпълнител по поръчка по ЗОП /процедура за избор на изпълнител по ПМС 118/2014, за нуждите на последващия контрол на поръчките, осъществяван от ОтО, бенефициерите представят на ОтО, посредством ИСУН, сканирани копия от приложимите документи, вкл. в случаите, когато е присъствал наблюдател от Отговорния орган. Документите се публикуват в ИСУН, раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, раздел „Прикачени документи“ , като бенефициерите уведомяват за това ПО през модула за кореспонденция. Бенефициерите публикуват в ИСУН:

- Становището за съответствие със закона, писмени  мотиви, в случай, че са изпращани такива до АОП и окончателен доклад от Агенцията в случаите на осъществен  предварителен контрол по реда на чл.229 от ЗОП;

- Обявеното в Регистъра за обществени поръчки Решение за откриване на процедура и утвърдените с него обявление или обява за събиране на оферти, и документация за процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Информация за сключен договор, изпратена на основание чл. 185 от ЗОП;

- Обявлението за сключен договор в Официалния вестник на ЕС, когато процедурата е над прага, предвиден в чл.66 от ЗОП;

- Списък на получилите документация за процедури за възлагане на обществени поръчки (ако е приложимо);

- Кореспонденция при постъпили запитвания;

- Заповед за назначаване на комисия, както и последващи заповеди за изменение състава на комисията, ако е  приложимо;

- Полученият от служителите по чл. 48, ал 6 от ППЗОП списък с участниците;

- Всички  представени оферти;

- Протоколите и докладът от работата на комисията и приложенията към тях;

- Списъци на присъстващите представители на участниците на откритите заседания на комисията;

- Декларации по чл. 103, ал. 2 за липса на конфликт на интереси с кандидатите или участниците,  подписани от членовете на комисията;

- Документи, удостоверяващи, че  Възложителят e изпратил протокола с констатациите относно липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на Възложителя;  на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП;

- Уведомителни писма до участниците (ако е приложимо) или публикувано съобщение на профила на купувача, в случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите; уведомителни писма до участниците относно отделни заседания на комисията;

- Решение на Възложителя за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител;

- Аргументираните писмени становища (особено мнение) на член/ове на комисията, в случай че същият/същите не е съгласен с решенията и предложенията на комисията;

- Документите, изискуеми на основание чл. 54, ал.1, т. 1-5 и т. 7  от ЗОП, както и изискваните документи по чл. 112 от ЗОП;

- Сключените договори с избраните изпълнители и приложенията към тях;

- При установяване от бенефициера, че са постъпили жалби по процедурата – бенефициерът следва да представи информация за постъпилите жалби в срок от 5 работни дни от постъпване на жалба при бенефициера.

- Изменения на договора (ако е приложимо).

- Заверени копия от попълнени контролни листа за проверка на документацията по различните процедури;

- Попълнена от възложителите справка за възложените обществени поръчки със сходен предмет – Приложение EX-P-5

При определяне на изпълнител по Постановление № 118 от 20 май 2014 г в ИСУН се публикува:

- Публична обява;

- Искани и предоставени разяснения;

- Получени оферти;

- Документ/заповеди за определени оценители и резервен/ни оценители за получаването, разглеждането и оценката на офертите;

- Декларации за безпристрастност и поверителност;

- Искани разяснения по представените оферта и документи;

- Протокол/и за резултатите от работата на оценителите;

- Уведомления на кандидатите за резултатите от процедурата за избор на изпълнител;

- Сключен договор/и за изпълнение и приложения към него;

- Изисканите от изпълнителя документи за сключване на договор;

- Попълнена от бенефициерите справка за поръчки със сходен предмет – Приложение EX-P-5-Справка сходни дейности - само за бенефициери_възложители_

- Изменения на договора (ако е приложимо)

Горепосочените документи По преценка на ОтО, от Бенефициера може да бъдат изискани и други документи, свързани с провеждането и работата на Комисията. Документите се изискват от ДМП чрез модула „Кореспонденция“ в ИСУН и се качват от бенефициерите/възложителите в съответния за поръчката раздел в раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, след което бенефициерите уведомяват за това ПО чрез модула „Кореспонденция“.

1.6.	 Обжалване на решения на възложителя

Обжалването на решения на възложителя е определено в глава единадесета от ЗОП.

Когато решение на възложителя е обжалвано по реда на чл. 196, раздел I, глава двадесет и седма от ЗОП, цялото досие на обществената поръчка се предава на правоспособен юрист на възложителя.

1.7. Досие на обществената поръчка. Регистър на обществените поръчки. Обмен на информация с участниците/кандидатите.

Възложителите създават и поддържат, на хартия и в ИСУН, досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.

Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 – 5 от ЗОП, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане. Досието за всяка обществена поръчка в ИСУН се поддържа от съответния бенефициер по проекта. Документите се публикуват към раздела на всяка поръчка в раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“.

Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат изключенията от закона.

Досиетата на обществените поръчки и информацията по чл. 121 от ЗОП, свързана с договори, когато с приложени изключенията от закона, се съхраняват за срок до 2026 година

Сроковете за съхранение могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

2. Особени правила по видове обществени поръчки по ЗОП

В тази част са предвидени само особените правила, отнасящи се до конкретните видове процедури за възлагане на обществени поръчки. За всички неуредени тук въпроси се прилагат общите процедури, описани в правилата, към които са направени съответните препратки.

2.1. Състезателна процедура  с договаряне

Състезателната процедура с договаряне се провежда съгласно чл. 76 от ЗОП.

2.2. Процедура на договаряне без предварително обявление

Процедурата на договаряне без предварително обявление се провежда съгласно чл. 79 от  ЗОП.

2.3. Процедура на базата на сключено рамково споразумение

Процедурата за сключване на договор въз основа на сключено рамково споразумение се провежда съгласно чл. 81 и 82, раздел I, глава десета от ЗОП-	с

2.4 Конкурс за проект

Подготовка на документацията за конкурса е съгласно чл. 80 от ЗОП

3. Поръчки по реда на чл. 20, ал. 3 от  ЗОП

А. Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица

I. Събиране на оферти чрез обява

Възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти чрез обява  се извършва съгласно правилата, определени в глава двадесет и шеста от ЗОП.

3.1 Стойностен праг

Стойностният праг за провеждането на тази поръчка  е определен в чл. 20, ал. 3 от ЗОП

3.2 Подготовка на документацията

Възложителят подготвя:

3.2.1. Обява, изготвена по образец (редактор на форми), утвърден от изпълнителния директор на АОП, съдържаща информацията, посочена в приложение 20 от ЗОП и чл. 187-189 от ЗОП;

3.2.2. технически спецификации;

3.2.3. друга информация, свързана с изпълнението на поръчката.

Относно подготовката на документацията за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се спазват изискванията, посочени  в чл. 187-189 от ЗОП.

Бенефициерите подготвят и изпращат чрез ИСУН (раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ и уведомяват чрез модул „Кореспонденция“) пакет от документи по обществената поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, включващ технически спецификации, обявата, методика за определяне оценката на офертите, проект на  договор, прогнозен бюджет на поръчката и списък с минимум трима потенциални производители (за всеки артикул, включен в ТС – при доставка на оборудване) или минимум трима потенциални изпълнители (за услуга и СМР). За удостоверяване на извършените контроли по обществената поръчка, заедно с всички документи, бенефициерите публикуват в ИСУН контролните листа по техническата спецификация  (съответно Приложения 4.8.1.1.2а, 4.8.1.1.2b и 4.8.1.1.2c) и обявата (Приложение 4.9.1).

В срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на целия пакет от документи ДМП дава писмено становище по представените документи, което, заедно със съответните контролни листа, се изпраща на бенефициера/възложителя посредством ИСУН, в раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ и модул „Кореспонденция“.

3.2.4 Публикуване и изпращане на обява

3.2.4.1 Обявата се публикува на Портала за обществени поръчки и в нея се посочва срок за получаване на оферти, съобразен с обема и сложността на поръчката, който не може да е по-кратък от сроковете, заложени в чл. 188 от ЗОП. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача - ел. страницата на възложителя.

3.3. Подаване и приемане на оферти

3.3.1 Срокът по чл. 188 от ЗОП не може да е по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.   Тя може да бъде оттеглена, изменена или допълнена до изтичане на крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявата  за обществената поръчка. Офертите задължително трябва да са на български език.

3.3.2 Офертите следва да съдържат минимум документи по преценка на Възложителя като съгласно чл. чл. 195 от ЗОП се прилагат  субсидиарно глава първа и втора на ЗОП

3.4 Провеждане на поръчките

3.4.1 Извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог се извършва от  комисия, определена със заповед на възложителя.

Комисията се състои от нечетен брой членове, най-малко трима, изискванията за която са описани в чл. 103 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП. Освен разпоредбите на чл. 103 на ЗОП, възложителите/бенефициерите следят в състава на комисията да не бъдат включвани експертите (включително външните лица по чл. 44 ал. 3 от ЗОП), които са изготвили или съгласували техническите спецификации или проекта на документация за откриване на обществената поръчка.

В комисиите по ЗОП и ПМС 118/20.05.2014 като наблюдател може да се включи служител на ДМП от отдел  „Предварителен контрол и нередности”, отговарящ за спазването правилата за провеждане на процедури за  възлагане на поръчките.

В срок до 3 (три) дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията по дадена поръчка по ЗОП или процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118/2014 г., посредством модула за Кореспонденция в ИСУН, бенефициерите уведомяват ПО за деня, часа и мястото на отваряне, разглеждането и оценката на офертите. В срок от 2 (два) дни преди започване на работата на комисията, отдел „Предварителен контрол и нередности” уведомява чрез ИСУН възложителя/бенефициера за имената на определеното лице, което ще участва в работата на комисията в качеството на наблюдател (ако бъде определен наблюдател). Когато представител на ДМП от отдел „Предварителен контрол и нередности” участва в комисията в качеството си на наблюдател, заповедта за неговото назначаване се издава от Възложителя.

По преценка на възложителя, членовете на комисията трябва да притежават необходимата професионална компетентност за оценяване на офертите и не трябва да бъдат в йерархична зависимост.

3.4.2 След получаване на офертите, членовете на комисията  представят декларации за липса на конфликт на интереси. Редът за разглеждане на офертите от комисията е съгласно раздел VIII от ППЗОП. , Комисията съставя  протокол за разглеждането и оценката на офертите.

Протоколът следва да съдържа най-малко:

а) състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работата на комисията;

б) списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите за отстраняването им;

в) резултатите от разглеждането и оценяването на офертите;

г) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване, включително мотиви за допускането им;

д) описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо;

е) дата на съставяне на протокола;

ж) в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията

Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни в случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от 3 оферти. След изтичане на удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

3.4.3 Поръчката може да бъде възложена, съответно прекратена и в случаите, когато е подадена само една оферта..

3.4.4 Класиране на участниците и сключване на договор/ прекратяване на поръчката

Протоколът се подписва от всички членове на комисията, включително и от тези, които са представили особено мнение.

Протоколът, заедно с цялата документация по поръчката се проверява и се предава на възложителя за вземане на решение.

3.4.5 Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител при реда и условията на раздел II, глава тринадесета от ЗОП и глава шеста, раздел I от ППЗОП, както и чл. 194 от ЗОП. Договорът  включва всички предложения от офертата на определения изпълнител. 3.4.6 Прекратяване на процедура за възлагане на  поръчка

Процедурата за възлагане на  поръчка се прекратява, когато:

а) няма нито една подадена оферта;

б) има само една подходяща оферта

в) нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;

г) всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.

д) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

е) поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;

ж) са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

з) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които ръководителят на ПО не е могъл да предвиди;

и) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена поръчката.

3.4.7. Покана до определени лица

Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица, когато е налице някое от основания, посочени в чл. 191, ал. 1

В случай, че възложителите решат да изпратят покана до определени лица, изборът следва да е мотивиран в становище на основанията по чл. 191, ал. 1

Условията на техническата спецификация,  стойността на поръчката,  условията към участниците,  приложените към документацията образци на документи,  методиката и проекта на договор следва да отговарят напълно на публикуваната такава за събиране на оферти с покана.

4. Възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗОП, възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки при посочените прагове. В случаите по чл. 20, ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.

5.Ограничена процедура

Ограничената процедурата се провежда съгласно чл. 75 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ППЗОП

6. Състезателен диалог

Състезателен диалог се провежда съгласно чл. 77 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ППЗОП

7. Партньорство за иновации

Партньорство за иновации се провежда съгласно чл. 78 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ППЗОП

8. Публично състезание и пряко договаряне

Публичното състезание и прякото договаряне се провеждат съгласно част пета, глава двадесет и пета от ЗОП и глава девета от ППЗОП.