ДОГОВОР № …

Днес, …………….2022 г., в гр.София, между:

МУЗЕЙКО ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1700,  р-н Студентски, проф. Боян Каменов, 3, представлявано от Бистра Добринова Кирова-Колева, Булстат: 202772419, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

………………….., със седалище и адрес на управление………………………., ,представлявано от ………………………, ЕИК: ………………….., наричано по-долу за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящия Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни услуга с предмет: „Проектиране, производство и доставка на „Пътуваща изложба за отпадъците и кръговата икономика“ по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, дог.№ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021“ (изложбата), в съответствие с Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение I) и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение II), неразделна част от договора.

2. Услугата е във връзка с изпълнение на проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02 в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.  Предметът на договора следва да бъде реализиран в рамките на следните обособени задачи:

Задача А: Изготвяне на Завършен работен проект, включващ детайлни чертежи и спецификации на модулите на „Пътуваща изложба за отпадъците и кръговата икономика“, надграждащ и съответстващ наа подадения с офертата Идеен проект (Задача А);

Задача Б. Производство и доставка на „Пътуваща изложба за отпадъците и кръговата икономика“ 1 брой, включваща 8 модули (Задача Б).

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

II. ЦЕНИ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата максимална цена в размер на …………….. (с думи……………….) лева, без ДДС.

2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на дейността и се състои от следните общи максимални единични стойности на обособените задачи:

2.1 Обща максимална единична стойност за реализация на Задача А в размер на …………….. (с думи……………….) лева, без ДДС

2.2 Обща максимална единична стойност за реализация на Задача Б в размер на …………….. (с думи……………….) лева, без ДДС

Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

3. Плащанията по настоящия договор  се извършват по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ……..,

Банков код: ……………….,

Банка…………………

/Посочва се адрес и сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Плащането  по настоящия договор се извършва по банков път.

Плащането по договора се извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на 40% (четиридесет процента) от стойността на договора, платимо в седемдневен срок след подписване на договора и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, издадена за стойността на дължимото авансово плащане;

- Междинно плащане в размер на 40% (четиридесет процента) от стойността на договора, платимо в седемдневен срок преди експедиция на съответния актив и след: писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че актива отговаря на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение II) и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение І) ,   получаване на уведомление за готовността за експедиция на съответния актив, и представена фактура за стойността на дължимото междинно плащане;

- Окончателно плащане в размер на остатъка от 20 % (двадесет процента) от цената на договора, платимо в седемдневен срок след доставка на актива на адрес на Музейко ЕООД и въз основа на издадена фактура за стойността на дължимото окончателно плащане и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

Във фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително присъстват наименованието на дейността и текст: „Плащането се извършва в изпълнение на Договор BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02“.

2. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1.1. Приемо-предавателен протокол(за междинно и окончателно плащане), подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при съответно спазване на разпоредбите на чл. VIII от Договора;

1.2. Фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

2. Срокът за проектиране, производство и доставка – („Условия, мито платено“ по Инкотермс) на изложбата по чл.I на договора е 6 месеца (от сключване на договора), но не по-късно от крайния срок за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02- 14.09.2023 г.

Физическото предаване на изложбата се извършва с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на услугата в съответствие с Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение I) и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение II), неразделна част от договора.

Цялостното изпълнение на предмета на договора се документира с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол.

3. Мястото за изпълнение на договора в съответствие с Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение I) и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение II), неразделна част от договора) е гр. София, 1700,  р-н Студентски, проф. Боян Каменов, 3.

V. СПИСЪК НА ДОГОВОРЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

1.  Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:

а) Настоящият договор;

б) Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение I.

в) Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ– Приложение II.

VI. КОМУНИКАЦИИ

- 1. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, електронна поща или по куриер.

Кореспонденцията се извършва на следните адреси:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1700,  р-н Студентски, проф. Боян Каменов, 3.

Лице за контакт: ......................, Тел.: ..................................;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Лице за контакт: ……………

тел./факс: ………………….

e-mail: …………………….

- 2. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1.1.Извърши възложената работа съгласно условията на настоящия договор и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

1.2.  Осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява контрол по изпълнението на възложената дейност;

1.3. Съгласува при необходимост с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършването на дейността при нейното изпълнение;

1.4. Уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи срочното и качествено изпълнение на поръчката;

1.5. Спазва изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно структурирането и отчитането на извършените дейности;

1.6. Участва и дава необходимите разяснения при текущ и окончателен преглед и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената работа;

1.7. Съобрази препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на възложената работа и отстрани за своя сметка констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несъответствия, в срок, допълнително уточнен между страните.

1.8. Подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за предаване на извършената работа, след окончателно приемане на договорираната дейност;

1.9. Да издаде съответните фактури, в които е включен следния текст: „Плащането се извършва в изпълнение на Договор BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02“.

1.10 Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

1.11. Да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали в срок не по – малък от 3 /три/ години от одобрението на окончателния доклад за изпълнение на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

1.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване да предоставя на оторизираните национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания.

2. Всички предприети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия по визуална идентификация  следва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, съдържащи се в  Наръчника за комуникация и дизайн на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение по начина и в срока, определени в настоящия договор.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:

4.1. Предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата информация, необходима за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор;

4.2. Оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на възложената работа;

4.3. Контролира, приема и подписва всички документи по изпълнението на настоящия договор, като проверява качеството на извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да го уведомява незабавно за открити пропуски и недостатъци;

4.4. Подпише с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за извършената работа;

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение по начина и в срока, определени в настоящия договор.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

- Удостоверяване на извършените дейности се осъществява при спазване на следния ред:

Страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол при приемане на услугата (изложба) по чл.I без забележки за дейностите, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение II) и офертата на Изпълнителя (Приложение І);

IX. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

1. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на българското право и по-специално Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му-от компетентния български съд.

X. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ.

- 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява:

a) с изпълнение на възложените дейности по ал.1, чл. I  на настоящия договор и с изтичане срокoвете по ал. 2, чл. IV и подписване на приемо-предавателния протокол за извършените услуги;

б) след съгласуване с Програмния оператор при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си по договора. В този случай страните подписват протокол, с който уреждат окончателно финансовите си отношения .

XIII. НЕУСТОЙКИ

1. В случай на неспазване на сроковете по този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) върху стойността на договора, както следва -за всеки ден закъснение по отношение на срока по чл. IV, ал.2, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

2. При неизпълнение на задълженията по договора - 100% (сто процента) от стойността на неизпълнените дейности в срок до 20 (двадесет) календарни дни, след изтичане за срока за изпълнение на услугата по чл.I настоящия договор, определен в чл. IV.2. След изтичането на този срок се начислява лихва върху дължимата сума в размер на 0,10 % от стойността на същата, за всеки просрочен ден.

3. Вземанията за вреди, надхвърлящи размера на неустойката, се събират по общия исков ред.

XIV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва, доколкото са приложими, специфичните изисквания за информация и публичност, произтичащи от правната рамка на норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в частност Ръководството за комуникация и дизайн, както  и Комуникационния план на бенефициента. Нормативните актове, регламентиращи НФМ 2014-2021, са публикувани на следния електронен адрес: https://www.eeagrants.bg/dokumenti/normativni-dokumenti.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ........................... 	 	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................

Доставка при „Условия, мито платено“ (използвана абревиатура от английски език„DDP“) съгласно правилата на Инкотермс - Международни правила за тълкуване на търговските термини, установени от Международната търговска камара в Париж, https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

Нормативните актове, регламентиращи НФМ 2014-2021, са със свободен публичен достъп , напр. на https://www.eeagrants.bg/dokumenti/normativni-dokumenti

https://www.eeagrants.bg/assets/resourcedocuments/1575/EEA_CommunicationAndDesignManual_BG..pdf